**ETAPA I/2018 (17.10.2018 -29.11.2018)**

Obiectivul general al etapei l-a constituit demararea activităților necesare îndeplinirii obiectivelor OP1 și OP2 ale proiectului.

Pentru realizarea obiectivului general, etapa I/2018 a prezentat următoarele obiective specifice:

1. Integrarea în planul strategic de dezvoltare instituțională a direcțiilor de cercetare emergente
2. Elaborarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor interne de cercetare de excelență în sistem de tutorat

**Rezultate obținute:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Activitate*** | ***Stadiu*** | ***Rezultat*** | ***Grad de atingere indicator asumat*** |
| Activitatea I1  Integrarea în planul strategic de dezvoltare instituțională a direcțiilor de cercetare emergente | *Realizată* | Direcții de cercetare asimilate la nivel instituțional. Hotărâre actualizare direcții instituționale de cercetare | *100%* |
| Activitatea I2  Elaborarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor interne de cercetare de excelență în sistem de tutorat | *Realizată* | Metodologie de acordare granturi interne | *100%* |
| Management proiect | *Realizată* | Raport de analiză al activităților desfășurate | *100%* |