ETAPA I/2018 (17.10.2018 -29.11.2018)

Obiectivul general al etapei l-a constituit demararea activităților necesare îndeplinirii obiectivelor OP1 și OP2 ale proiectului.

Pentru realizarea obiectivului general, etapa I/2018 a prezentat următoarele obiective specifice:

- Integrarea în planul strategic de dezvoltare instituțională a direcțiilor de cercetare emergente

- Elaborarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor interne de cercetare de excelență în sistem de tutorat

Rezultate obținute:

| Activitate | Stadiu | Rezultat | Grad de atingere indicator asumat |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea I1 Integrarea în planul strategic de dezvoltare instituțională a direcțiilor de cercetare emergente | Realizată | Direcții de cercetare asimilate la nivel instituțional. Hotărâre actualizare direcții instituționale de cercetare | 100% |
| Activitatea I2 Elaborarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor interne de cercetare de excelență în sistem de tutorat | Realizată | Metodologie de acordare granturi interne | 100% |
| Management proiect | Realizată | Raport de analiză al activităților desfășurate | 100% |

ETAPA II/2019 (03.12.2018 -29.03.2019)

Obiectivul general al etapei a fost constituit de continuarea activităților necesare îndeplinirii obiectivelor OP1 și OP2 ale proiectului, demarate în etapa I/2018.

Pentru realizarea obiectivului general, etapa II/2019 a prezentat următoarele obiective specifice:

- Stabilirea comisiilor de specialitate in subdomeniile de interes. Implementarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor interne

- Organizarea competiției de granturi interne de cercetare de excelență în sistem de tutorat

- Elaborarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor de mobilități

- Demararea procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea echipamentelor de CDI

Rezultate obținute:

| Activitate | Stadiu | Rezultat | Grad de atingere indicator asumat |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea II1 Stabilirea comisiilor de specialitate in subdomeniile de interes. Implementarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor interne | Realizată | Servicii noi (1) | 100% |
| Activitatea II2 Organizarea competiției de granturi interne de cercetare de excelență în sistem de tutorat | Realizată | Sistem nou Au fost acordate 10 granturi interne de cercetare de excelență, față de 5 asumate | 100% |
| Activitatea II3 Elaborarea metodologiei de acordare în sistem competitiv a granturilor de mobilități | Realizată | Metode/sisteme noi (1) | 100% |
| Activitatea II4 Demararea procedurilor de achiziție publică pentru achiziționarea echipamentelor de CDI (peste 100000 Euro) | Realizată | Servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite (3) | 100% |
| Management proiect | Realizată | Servicii noi (1) | 100% |

ETAPA III/2019 (30.03.2019 -13.11.2019)

Obiectivul general al etapei a fost constituit de realizarea activităților necesare îndeplinirii Obiectivelor Specifice OP1, OP2 și OP3, precum și Obiectivelor Suport OS1 și OS2 ale proiectului.

Pentru realizarea obiectivului general, etapa III/2019 a prezentat următoarele obiective specifice:

1.	Organizarea competiției și selectarea candidaților pentru acordarea granturilor de mobilități

2.	Achiziția echipamentelor (activitate II4) și materialelor necesare realizării OP1

3.	Îndrumarea si monitorizarea activităților asumate prin contract de către câștigătorii granturilor interne

4.	Organizare atelier de lucru.

5.	Activități pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

6.	Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilității. Susținere acces baze de date. Participare la manifestări științifice

Rezultate obținute:

| Activitate | Stadiu | Rezultat realizat | Grad de atingere indicator asumat |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea III1 Organizarea competiției și selectarea candidaților de acordarea granturilor de mobilități | Realizată | Mobilități (3) | 100% |
| Activitatea III2 Achiziția echipamentelor (activitate II4) și materialelor necesare realizării OP1 Înființarea unui post de cercetare si instruirea pentru operarea pe aparate | Realizată | Investiții în infrastructuri CDI | 100% |
| Activitatea III3 Îndrumarea si monitorizarea activităților asumate prin contract de către câștigătorii granturilor interne | Realizată | Servicii noi sau semnificativ îmbunătățite (10) | 100% |
| Activitatea III4 Organizarea atelier de lucru. | Realizată | Evenimente de comunicare (1) | 100% |
| Activitatea III5 Activități pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală | Realizată | Servicii noi (3) | 100% |
| Activitatea III6 Promovarea instituțională pentru creșterea vizibilității Susținere acces baze de date Participare la manifestări științifice | Realizată | Articole științifice ISI/BDI (6) Recunoașteri internaționale la nivel individual (8) | 100% |
| Management proiect | Realizată | Servicii noi (2) | 100% |

Stadiul actual de realizare pentru indicatorii de rezultat ai proiectului în conformitate cu contractul de finanțare

| Denumire indicator | Valori inițiale de realizat | Etapa |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |  |
| Articole ştiinţifice publicate în reviste şi volume indexate | 15, dintre care 10 ISI | - | 1 | 6 | 7 |
| Brevete solicitate la nivel naţional/internaţional | 3 | - | - | - | - |
| Recunoaşteri internaţionale la nivel individual | 5 | - |  | 8 | 8 |
| Doctoranzi cu teze finalizate susținute prin proiect | 2 | - |  | 2 | 2 |
| Locuri de muncă în cercetare susţinute prin plan | 1 | - |  | - | - |
| Mobilităţi susţinute prin program minim | 5 | - |  | 3 | 3 |
| Evenimente de comunicarea şi popularizarea ştiinţei susţinute prin program | 2 | - |  | 1 | 1 |
| Produse/tehnologii/metode/sisteme/servicii noi sau semnificativ îmbunătăţite | 30 | 3 | 16 | 15 | 34 |